Практическая часть предполагает самостоятельное выполнение задания. Целью выполнения практического задания является закрепление знаний и наработка навыков по планированию проекта в выбранной прикладной области.

1.      Самостоятельно выбрать и описать какой-либо проект (в ПРИЛОЖЕНИИ 1 для образца даны 10 вариантов, вы можете предложить свой вариант проекта)

2.      Составить спецификацию проекта, которая будет содержать в себе:

-        Цели и задачи проекта, ожидаемые результаты

-        Перечень действий (от 12 до 25)

-        Сроки выполнения

-        Количество ответственных лиц и исполнителей (не менее 2 человек)

-        Требуемые ресурсы (материальные, финансовые, трудовые и прочие)

3.      Осуществить сетевое планирование проекта и с его помощью оценить реальную длительность проекта(методом PERT), включая следующие действия:

-      Составление сетевого графа

-      Определение продолжительности выполнения действий ( можно самостоятельно указать минимальную, максимальную и наиболее вероятную продолжительность действия)

-      вычисление критического пути;

-      оценка вероятности завершения проекта в срок  методом  PERT.

1.     Для автоматизации расчетов  использовать  программу MS Project, при отсутствии таковой расчеты и построение диаграммы Ганта проводить в EXCEL.

2.     Для работы в MS Project, EXCEL

-    Назначьте дату начала выполнения проекта (03.02.20);

-    Определите дату окончания проекта и его длительность;

-    Определение ранние и поздние сроки выполнения работ;

-    Определение резервов времени по каждой работе;

-    Установите ресурсы;

-    Определите объем работы каждого ресурса;

-    Установите контрольные точки (вехи проекта).

6.      Составить календарный план-график проекта (график Ганта), указав на нем критический путь, а также указать рядом с каждым действием ответственных лиц и исполнителей

7.      Описать и проанализировать все способы и возможности сокращения времени выполнения проекта за счет:

-          изменения используемых или привлечения дополнительных ресурсов (рабочих, техники, денег и пр.)

-          изменения перечня и последовательности выполняемых действий вследствие изменения способа или технологии выполнения проекта

Краткие требования к оформлению контрольной работы:

1)  шрифт - 14, интервал -1,5 ;нумерация страниц; подписи рисунков обязательно!

2) Титульный лист

3) Формат PDF